MIERZENIE NIEPEWNOŚCI

1. PRAWDOPODOBIEŃSTWO DYSKRETNE I CIĄGŁE

Prawdopodobieństwo dyskretne

- przyjmujemy tylko 2 skrajne przypadki (kategorie)

Prawdopodobieństwo ciągłe

- przewidywane zdarzenie jest ciągłe (podzielne)

- możliwość przyjęcia nieskończonej liczby przypadków (kategorii)

Jeżeli przewidywane zdarzenie jest nieciągłe (niepodzielne)

(zwłaszcza dwuwartościowe: 0, 1) to korzystamy tylko z p. dyskretnego

P. dyskretne i p. ciągłe – dotyczą danego (konkretnego) zdarzenia występującego przed oznaczonym w czasie punkcie lub po nim (p. częściowe)

ZADANIE 1

Kierownik budowy ma określić ocenę prawdopodobieństwa zakończenia budowy przed planowaną datą.

Rozw.:

Kierownik uwzględnia to co jest już zrobione.

Na tej podstawie formułuje ocenę:

Prawdopodobieństwo zakończenia projektu przed planowaną datą wynosi 0,60

| Projekt zakończony przed planowaną datą | 0,60 |
| --- | --- |
| Projekt zakończony po planowanej dacie | 0,40 |

Odpowiedź kierownika przedstawia jednocześnie dwa zjawiska:

1. Możliwe są tylko 2 zdarzenia:

- zakończenie przed planowana datą

- zakończenie po planowanej dacie

Te 2 zdarzenia są wyczerpujące (nic innego poza nimi nie jest możliwe)

2. Jeżeli wystąpi jedno zdarzenie to drugie jest niemożliwe (wykluczają się nawzajem)

ZADANIE 2

Kierownik uwzględnia 3 możliwość – zakończenie budowy w ciągu miesiąca po planowanej dacie i określa prawdopodobieństwo wystąpienia tej sytuacji na 0,30

Prawdopodobieństwo wygląda następująco:

| Projekt zakończony przed planowaną datą | 0,60 |
| --- | --- |
| Projekt zakończony w trakcie 1 miesiąca po planowanej dacie | 0,30 |
| Projekt zakończony później niż 1 miesiąc po planowanej dacie | 0,10 |

ZADANIE 3

Kierownik uwzględnia 4 możliwość - zakończenie budowy wcześniej niż 1 miesiąc przed planowaną datą i określa prawdopodobieństwo wystąpienia tej sytuacji na 0,25

| Projekt zakończony wcześniej niż 1 miesiąc przed planowaną datą | 0,25 |
| --- | --- |
| Projekt zakończony w trakcie miesiąca przed planowaną datą | 0,35 |
| Projekt zakończony w trakcie miesiąca po planowanej dacie | 0,30 |
| Projekt zakończony później niż 1 miesiąc po planowanej dacie | 0,10 |

PODSUMOWANIE ZADAŃ

W ten sposób można określić prawdopodobieństwo dla kolejnych miesięcy/ tygodni/ dni …

| Projekt zakończony wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną datą | 0 |
| --- | --- |
| Projekt zakończony w trakcie 3 miesiąca przed planowaną datą | 0,10 |
| Projekt zakończony w trakcie 2 miesiąca przed planowaną datą | 0,15 |
| Projekt zakończony w trakcie miesiąca przed planowaną datą | 0,35 |
| Projekt zakończony w trakcie miesiąca po planowanej dacie | 0,30 |
| Projekt zakończony w trakcie 2 miesiąca po planowanej dacie | 0,05 |
| Projekt zakończony w trakcie 3 miesiąca po planowanej dacie | 0,05 |
| Projekt zakończony później niż 3 miesiące przed planowaną datą | 0 |

2. PRAWDOPODOBIEŃSTWO SKUMULOWANE

P. skumulowane

- całkowite prawdopodobieństwo wystąpienia jakiegoś zdarzenia w odniesieniu do konkretnego punktu

[dotyczy danego (konkretnego) zdarzenia występującego przed oznaczonym w czasie punkcie ]

- p. ciągłe

ZADANIE 4

j.w.

Liczymy:

Zdarzenie (całkowite prawdopodobieństwo zakończenia projektu)

przed konkretnym terminem

Kumulujemy dla poszczególnych zdarzeń znane wartości p. dyskretnego i ciągłego:

| Projekt zakończony wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną datą | 0 | 0 |
| --- | --- | --- |
| Projekt zakończony wcześniej niż 2 miesiąca przed planowaną datą | 0,10 | 0+10 |
| Projekt zakończony wcześniej niż 1 miesiąc przed planowaną datą | 0,25 | 0+10+15 |
| Projekt zakończony przed datą (do 1 miesiąca) | 0,60 | 0+10+15+35 |
| Projekt zakończony wcześniej niż 1 miesiąc po planowanej dacie | 0,90 | 0+10+15+35+30 |
| Projekt zakończony wcześniej niż 2 miesiące po planowanej dacie | 0,95 | 0+10+15+35+30+5 |
| Projekt zakończony wcześniej niż 3 miesiące po planowanej dacie | 1 | 0+10+15+35+30+5+5 |

3. PRAWA PRAWDOPODOBIEŃSTWA

PRAWO PIERWSZE

Jeżeli A i B są zdarzeniami wykluczającymi się, to p. wystąpienia A lub B

jest = sumie prawdopodobieństwa

wystąpienia zdarzenia A i prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia B

p (A lub B) = p (A) + p (B)

ZADANIE 5

Kierownik oblicza

p. zakończenia budowy w okresie 1 miesiąca przed lub 1 miesiąca po terminie

| Projekt zakończony w trakcie miesiąca przed planowaną datą | p (A) | 0,35 |
| --- | --- | --- |
| Projekt zakończony w trakcie miesiąca po planowanej dacie | p (B) | 0,30 |

- oba zdarzenia się wykluczają

- p(A lub B) = 0,35 + 0,30

p(A lub B) = 0,65

ODP.:

P. zakończenia budowy w okresie 1 miesiąca przed lub 1 miesiąca po terminie wynosi 0,65

_______

Pierwsze prawa p. można poszerzać i objąć nim więcej niż dwa wykluczające się zdarzenia:

P (A lub B lub C … lub nieskończoność) = p (A) + p (B) + p (C) + … + p (niesk.)

NP.: 	p. zakończenia projektu w okresie późniejszym od planowanej daty

jest =

SUMIE prawdopodobieństw zakończenia budowy w 1, 2 i 3 miesiącu po planowanej dacie

P = p (1 miesiąc) + p (2 miesiąc) + p (3 miesiąc)

P = 0,30 + 0,05 + 0,05

P = 0,40

PRAWO DRUGIE

Jeżeli X i Y są zdarzeniami niepewnymi, to p. wystąpienia obu zdarzeń

jest = iloczynowi prawdopodobieństwa

wystąpienia zdarzenia X

i prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia Y, pod warunkiem wystąpienia zdarzenia X (pierwszego)

p (X i Y) = p (X) x  p (Y/X)

p (X/Y) – p. wystąpienia zdarzenia Y, pod warunkiem wystąpienia zdarzenia X

ZADANIE 6

Kierownik ocenia p.:

- zakończenia projektu przed planowana datą

- i zmieszczenia się w zaplanowanych kosztach projektu

P. zakończenia projektu przed … zostało już oszacowane na 0,60 				     X

Kier. szacuje p. zmieszczenia się w budżecie (pod warunkiem skończenia przed) na  0,50    Y

P (w terminie i w budżecie) = p (w terminie) x p (w budżecie jeżeli w terminie)

P = 0,60 x 0,50 = 0,30

Prawd. wykonania projektu w terminie (przed planowaną datą) i zmieszczenie się w budżecie wynosi 0,30

TRZECIE PRAWO

Jeżeli G i H są zdarzeniami:

- wyczerpującymi wszystkie możliwości

- i wykluczającymi się nawzajem,

to p.   wystąpienia innego zdarzenia J wynosi:

p(J) = p(G) x p(J/G) + p(H) x p(J/H)

przy założeniu, że:

p(G) = 1 – P(H)

ZADANIE 7

Kierownik ocenia p. zmieszczenia się w budżecie w sytuacji zakończenia po terminie na 0,10

Dane:

J	- zmieszczenie się w budżecie

G	- zakończenie w terminie (przed terminem)

H	- zakończenie po terminie

p(G) = 0,60

p(H) = 0,40

p(J/G) = 0,50

p(J/H) = 0,10

to:

p(J) = 0,50 x 0,60 + 0,10 x 0,40

p(J) = 0,34

ODP.: prawdopodobieństwo pozostania w ramach budżetu wynosi 0, 34

DRZEWO PRAWODOPODOBIEŃSTWA - książka