## Slide 1: WARUNKI KONTRAKTOWE

## Slide 2: PIERSZEŃSTWO DOKUMENTÓW
Dokumenty tworzące Kontrakt mają być traktowane jako wzajemnie wyjaśniające się.
W przypadku niejednoznaczności, przyjmuje się pierwszeństwo dokumentów:
- Akt Umowy
- List Akceptujący
- Oferta
- Warunki Szczegółowe
- Warunki Ogólne
- Specyfikacja

## Slide 3: CESJA
Żadna ze Stron nie dokona cesji Kontraktu, ani żadnej korzyści z Kontraktu lub udziału w zysku z Kontraktu. Jednakże każda ze Stron:
- może dokonać cesji Kontraktu po uzyskaniu zgody drugiej Strony;
- może jako zabezpieczenie na rzecz banku dokonać cesji jakichkolwiek swoich wierzytelności już wymagalnych lub wymagalnych w przyszłości na podstawie Kontraktu, bez uprzedniej zgody drugiej Strony

## Slide 4: INŻYNIER KONTRAKTU
Zamawiający wyznaczy Inżyniera, który będzie wykonywał obowiązki określone w Kontrakcie.
Jeżeli Zamawiający ma zamiar zastąpić Inżyniera inną osobą, Zamawiający nie wcześniej niż na 42 dni przed planowaną datą zastąpienia, da Wykonawcy Powiadomienie o nowym Inżyniera.

## Slide 5: INŻYNIER KONTRAKTU
Inżynier nie jest uprawniony do:
- zmiany Kontraktu;
- zwolnienia którejkolwiek ze Stron z jej obowiązku, zobowiązania, odpowiedzialności
Inżynier może korzystać z upoważnień przypisanych mu w Kontrakcie., które są konieczne do realizacji Kontraktu.
Domniemuje się, że Inżynier działa za zgodą Zamawiającego.

## Slide 6: INŻYNIER KONTRAKTU
Inżynier może wydawać Wykonawcy Polecania, które są potrzebne do realizacji Robót.
Wykonawca odbiera Polecenia jedynie od Inżyniera.
Wykonawca niezwłocznie przed rozpoczęciem pracy związanej z Poleceniem, przekaże Inżynierowi Powiadomienie z uzasadnieniem.
Jeżeli Inżynier nie odpowie w terminie 7 dni od daty otrzymania Powiadomienia, wydając Powiadomienie potwierdzające / cofające / zmieniające Polecenie, domniemywa się, że Inżynier odwołał Polecenie.
W przeciwnym wypadku Wykonawca będzie postępował zgodnie z treścią Polecenia.

## Slide 7: OBMIARY I WYCENA
Kiedykolwiek Inżynier będzie wymagał zmierzenia jakiejkolwiek części Robót na Placu Budowy, da Wykonawcy Powiadomienie z 7 dniowym wyprzedzeniem.
Jeżeli Wykonawca nie stawi się w terminie i miejscu wskazanym w Powiadomieniu Inżyniera, domniemywa się, że Wykonawca zaakceptował wyniki pomiarów wykonanych przez Inżyniera.

## Slide 8: OBMIARY I WYCENA
Metoda obmiaru będzie taka, jaką wskazano w Danych Kontraktowych lub jeżeli nie wskazano, zgodna z Przedmiarem lub innym mającym zastosowaniem Wykazem.
Inżynier wyceni każdy element prac stosując uzgodnione lub określone pomiary zgodnie z Subklauzulą 12.1 oraz 12.2.
Jeżeli jakikolwiek element prac jest wskazany w Przedmiarze lub w Wykazie, ale nie określono dla niego stawki lub ceny, będzie się uważało, że mieście się w innych stawkach lub cenach w Przedmiarze lub w innych Wykazie.

## Slide 9: PRAWO DO ZMIAN
Wykonawca jest związany każdą zmiana poleconą na podstawie Subklauzuli 13.3.1.
Wykonawca może niezwłocznie przekazać Inżynierowi Powiadomienie, w którym wskaże, że:
- zmienione roboty są nieprzewidywalne względem robót opisanych w Specyfikacji;
- wykonawca nie może z łatwością otrzymać Dóbr wymaganych do Zmiany;
- Zmiana wpłynie niekorzystnie dla postanowień dot. BHP oraz dot. ochrony środowiska

## Slide 10: PRAWO DO ZMIAN
Niezwłocznie po otrzymaniu Powiadomienia, Inżynier odpowie dając Wykonawcy Powiadomienie, w którym anuluje, potwierdzi lub zmieni swoje polecenie
Wykonawca nie wprowadzi żadnych zmian/modyfikacji Robót Stałych zanim i jeżeli Inżynier nie poleci Zmiany na podstawie Subklauzuli 13.3.1

## Slide 11: ZMIANA W DRODZE POLECENIA
Inżynier może polecić Zmianę dając Wykonawcy Powiadomienie (opisującą Zmianę oraz jej koszty)
Wykonawca przystąpi do wykonania Zmiany oraz, w terminie 28 dni) od daty otrzymania Polecenia Inżyniera, przedłoży Inżynierowi informacje zawierające:
- opis już wykonanych lub przewidzianych do wykonania robót, których Zmiana dotyczy;
- harmonogram ich wykonania ;
- propozycję korekty ceny kontraktowej.

## Slide 12: ROZPOCZĘCIE, OPÓŹNIENIE I ZAWIESZENIE
Inżynier da Wykonawcy Powiadomienie podające Datę Rozpoczęcia, nie wcześniej niż 14 dni przed Datą Rozpoczęcia. Jeżeli nie podano inaczej w Warunkach Szczególnych, Data Rozpoczęcia przypadnie w terminie 42 dni od otrzymania Listu Akceptującego przez Wykonawcę.
Wykonawca rozpocznie realizację Robót w Dacie Rozpoczęcia lub tak szybko, jak jest to racjonalnie możliwe po Dacie Rozpoczęcia i następnie będzie prowadził Roboty w należytym tempie i bez opóźnienia

## Slide 13: ROZPOCZĘCIE, OPÓŹNIENIE I ZAWIESZENIE
W terminie 28 dni od daty otrzymania Powiadomienia na podstawie Subklauzuli 8.1, Wykonawca przedłoży Inżynierowi wstępny harmonogram realizacji Robót.
Harmonogram ten będzie sporządzony przy użyciu oprogramowania podanego w Secyfikacji.
Wykonawca będzie przedkładał również rewizje harmonogramu dokładnie odzwierciedlające rzeczywisty postęp Robót, kiedy harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem lub będzie niezgodny z zobowiązaniami Wykonawcy

## Slide 14: ROZPOCZĘCIE, OPÓŹNIENIE I ZAWIESZENIE
Inżynier dokona Przeglądu harmonogramu wstępnego oraz każdej rewizji harmonogramu przedłożonej przez Wykonawcę oraz może dać Wykonawcy oraz może dać Wykonawcy Powiadomienie podać zakres zgodności harmonogramu z Kontraktem.
Jeżeli Inżynier nie da tego powiadomienia, domniemywa się, że nie sprzeciwił się harmonogramowi.

## Slide 15: ROZPOCZĘCIE, OPÓŹNIENIE I ZAWIESZENIE
Wykonawca będzie uprawniony, z zastrzeżeniem Subklauzuli 20.2 do Przedłużenia Czasu, jeżeli w takim zakresie, w jakim ukończenie do celów Subklazuli 10.1., jest opóźnienie z któregokolwiek m. in. z następujących powodów:
- wyjątkowo niesprzyjających warunków klimatycznych;
- nieprzewidywalnych braków dostępności personelu lub Dóbr;
- opóźnienie jest spowodowanego przez Zamawiającego

## Slide 16: ROZPOCZĘCIE, OPÓŹNIENIE I ZAWIESZENIE
Jeżeli:
- postęp prac jest zbyt wolny, aby ukończenie Robót mogło nastąpić w danym Czasie;
- postęp pracy jest opóźniony w stosunku do Harmonogramu
Inżynier może polecić Wykonawcy przedłożenie na podstawie Subklauzuli 8.3., rewizji harmonogramu opisującej uaktualnione metody, w celu przyspieszenia postępu i ukończenia Robót.
Jeżeli Inżynier nie da Wykonawcy Powiadomienia stanowiącego inaczej, Wykonawca przyjmie swoją aktualizację dotyczą czasu i liczby Personelu.

## Slide 17: ROZPOCZĘCIE, OPÓŹNIENIE I ZAWIESZENIE
Jeżeli Wykonawca nie wypełni postanowień Kontraktu dot. czasu wykonania Robót, Zamawiający z zastrzeżeniem postanowień Subkaluzli 20.2 będzie posiadał roszczenie o zapłatę Kary Umownej za opóźnienie z tytułu tego uchybienia.
Powyższe Kary Umowne będą jedyną formą odszkodowania za niedotrzymianie postanowień Kontraktu dot. czasu wykonania Robót.

## Slide 18: ROZPOCZĘCIE, OPÓŹNIENIE I ZAWIESZENIE
Inżynier może wydać Polecenie zawieszenie wykonywania Robót . Polecenie obejmuje datę i przyczynę zawieszenia.
W czasie zawieszenia Wykonawca ma obowiązek ochrony i zabezpieczał Roboty.

## Slide 19: ROZPOCZĘCIE, OPÓŹNIENIE I ZAWIESZENIE
Jeżeli Wykonawca dozna opóźnienia lub poniesie Koszty wykonując polecenie Inżyniera dot zawieszenia Robót.
Wykonawca jest uprawniony do żądania zapłaty (Koszty plus zysk)

## Slide 20: ROZPOCZĘCIE, OPÓŹNIENIE I ZAWIESZENIE
Wykonawca wznowi Roboty tak szybko, jak jest to praktycznie możliwe po otrzymaniu od Inżyniera Powiadomienia wzywającego do przystąpienia do zawieszonej pracy.

## Slide 21: PŁATNOŚCI
Inżynier wyda Świadectwo Płatności dla Zaliczki na kwotę zaliczki, w terminie 14 dni po tym jak:
- Zamawiający otrzyma Gwarancję Należytego Wykonania oraz Gwarancję Zwrotu Zaliczki
- Inżynier otrzymał kopię wniosku Wykonawcy o wypłatę zaliczki.

## Slide 22: PŁATNOŚCI
Po zakończeniu każdego okresu płatności podanego w Danych Kontraktowych, Wykonawca przedłoży Inżynierowi Rozliczenie. Każde Rozliczenie będzie:
- w formie zaakceptowanej przez Inżyniera;
- wykazywało szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego.

## Slide 23: PŁATNOŚCI
Żadna kwota nie zostanie poświadczona ani zapłacona Wykonawcy do czasu:
- otrzymania przez Zamawiającego Zabezpieczenia Należytego Wykonania;
- aż Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy.

## Slide 24: PŁATNOŚCI
Inżynier w terminie 28 dni od daty otrzymania każdego Rozliczenia i dokumentów uzasadniających, wystawi Zamawiającemu Pośrednie Świadczenie Płatności z kopią do Wykonawcy:
- wskazujące kwotę, którą Inżynier sprawiedliwie określa jako należną;
- zawierającą wszelkie dodatki lub potrącenia, które stały się należne,
wraz ze szczegółowymi informacjami uzasadniającymi.

## Slide 25: PŁATNOŚCI
W terminie 84 dni po Dacie Ukończenia dla Robót Wykonawca przedłoży Inżynierowi Rozliczenie po ukończeniu wraz z dokumentami uzasadniającymi, przedstawiające:
- wartość całej pracy;
- wszelkie dalsze sumy;
Inżynier następnie wydaje Przejściowe Świadectwo Płatności.

## Slide 26: PŁATNOŚCI
W terminie 56 dni po wydaniu Świadectwa Wykonania, Wykonawca przedłoży Inżynierowi projekt Ostatecznego Rozliczenia.
W terminie 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego, Inżynier wystawi Zamawiającemu Ostateczne Świadectwo Płatności, które będzie podawać:
- kwotę, którą Inżynier uważa za sprawiedliwą i ostateczną należną wraz z dodatkami lub obniżeniami;
- saldo należne Wykonawcy od Zamawiającego lub należne Zamawiającemu od Wykonawcy.

## Slide 27: ROSZCZENIA ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCZY
Roszczenie Zamawiającego może powstać jeżeli Zamawiający uważa, że jest uprawniony do dodatkowej płatności ze strony Wykonawcy lub Obniżenia Ceny Kontraktowej lub do przedłużenia Okresu Zgłaszania Wad.
Roszczenie Wykonawcy może powstać jeżeli Wykonawca uważa, że jest uprawniony do dodatkowej płatności ze strony Zabawiającego lub do Przedłużenia Czasu na Ukończenie
Jeżeli jedna ze Stron uważa, że przysługuje jej inne uprawnienie lub żądanie wobec drugiej Strony.

## Slide 28: ROSZCZENIA ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCZY
Procedura rozpatrzenia roszczenia:
Strona występuje z Roszczeniem da Inżynierowi Powiadomienie opisując zdarzenie lub okoliczności stanowiące podstawę Roszczeniem, nie później niż w terminie 28 dni po tym, jak Strona, która występuje z Roszczeniem dowiedziała się o zdarzeniu lub tych okolicznościach.
Jeżeli Strona w tym terminie 28 dni nie złoży Powiadomienia o Roszczeniu, nie będzie uprawniona do jakiejkolwiek dodatkowej płatności, a druga Strona zostanie zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności w zw. ze zdarzeniem lub okolicznością.

## Slide 29: ROSZCZENIA ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCZY
Procedura rozpatrzenia roszczenia:
Jeżeli Inżynier uważa, że Strona występująca z Roszczeniem nie dochowa terminu 28 dni na złożenie Powiadomienia, Inżynier w terminie 14 dni od otrzymania Powiadomienia o Roszczeniu, da odpowiednie Powiadomienie Stronie występującej z Roszczeniem.
Jeżeli Inżynier nie da takiego Powiadomienia w terminie 14 dni, Powiadomienie o Roszczeniu będzie uważane za złożone w terminie. Jeżeli druga Strona sprzeciwia się uznaniu Powiadomienia o Roszczeniu za złożone w terminie, złoży Powiadomienie do Inżyniera z uzasadnieniem tego sprzeciwu. Następnie Inżynier rozpatrzy ten Sprzeciw w drodze uzgodnienia lub określenia Roszczenia działając na podstawie Subklauzuli 20.2.5

## Slide 30: ROSZCZENIA ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCZY
Procedura rozpatrzenia roszczenia:
Strona występująca z roszczeniem będzie gromadzić bieżące dane niezbędne do udowodnienia Roszczenia.
Nie przesądzając o odpowiedzialności Zamawiającego, Inżynier może monitorować bieżące dane zgromadzone przez Stronę.

## Slide 31: ROSZCZENIA ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCZY
Procedura rozpatrzenia roszczenia:
Strona występującą z Roszczeniem przedłoży Inżynierowi pełne szczegółowe Roszczenie.
Pełne szczegółowe Roszczenie oznacza pismo:
- szczegółowy opis zdarzenia lub okoliczności;
- opis podstawy kontraktowej lub podstawy prawnej;
- wszelkie bieżące dane;
- szczegółowe informacje uzasadniające wysokość dochodzenia dodatkowej płatności.

## Slide 32: ROSZCZENIA ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCZY
Procedura rozpatrzenia roszczenia:
Pełne szczegółowe Roszczenie powinno zostać złożone w terminie 84 dni po tym jak Strona występująca z Roszczeniem dowie się o zdarzeniu / okoliczności
Strona występująca z Roszczeniem przedłoży Inżynierowi pełne szczegółowe Roszczenie.

## Slide 33: ROSZCZENIA ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCZY
Procedura rozpatrzenia roszczenia:
Po otrzymaniu odpowiednio pełnego szczegółowego Roszczenia, w celu uzgodnienia lub określenia, Inżynier będzie zmierzał do:
- uzgodnienia lub określenia ewentualnej dodatkowej Płatności / obniżenia Ceny Kontrakowej;
- uzgodnienia lub określania ewentualnego przedłużenia Czasu na Ukończenie.

## Slide 34: ROSZCZENIA ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCZY
Procedura rozpatrzenia roszczenia:
W uzgodnieniu lub określeniu Inżynier przedstawi stanowisko czy Powiadomienie o Roszczeniu powinno być uznawane za skuteczne.

## Slide 35: ROSZCZENIA ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCZY
Procedura rozpatrzenia roszczenia:
Po otrzymaniu Powiadomienia o Roszczeniu i zanim w sprawie Roszczenia dojdzie do uzgodnienia lub określenia, w każdym Świadectwie Płatności Inżynier ujmie takie kwoty każdego Roszczenia, które zostały w sposób racjonalny wskazane jako należne Stronie występującej z Roszczeniem na podstawie odpowiedniego postanowienia Kontraktu.

## Slide 36: ROZIĄZYWANIE SPORÓW PRZEZ INŻYNIERA
Podczas wykonywania obowiązków, określonych w Subklauzuli 3.7, Inżynier działa zachowując neutralność wobec Stron i nie uznaje się go za działającego dla Zamawiającego.
Inżynier prowadzi konsultacje z każdą ze Stron, w tym będzie zachęcał Strony do dyskusji.
Jeżeli uzgodnienie zostanie osiągnięte, Inżynier da Powiadomienie Stronom o uzgodnieniu, które to uzgodnienie zostanie podpisane przez obie Strony.

## Slide 37: ROZIĄZYWANIE SPORÓW PRZEZ INŻYNIERA
Jeżeli Strony Kontaktu:
- nie osiągną uzgodnienia;
- poinformują Inżyniera, że uzgodnienie nie jest możliwe w określonym terminie;
Inżynier dokona sprawiedliwego określenia danej sprawy lub roszczenia, zgodnie z Kontraktem, z należytym uwzględnieniem wszystkich istotnych okoliczności.
Inżynier da Stronom Powiadomienie o swoim określeniu. Powiadomienie powinno zawierać opis określenia oraz jego uzasadnienie.

## Slide 38: ROZIĄZYWANIE SPORÓW PRZEZ INŻYNIERA
Inżynier da Powiadomienie o uzgodnieniu, jeżeli uzgodnienie zostanie osiągnięte w terminie 42 dni.
Inżynier da Powiadomienie o swoim określeniu w terminie 42 dni od daty odpowiadającej obowiązkowi działania Inżyniera dot. udzielenia określenia.

## Slide 39: ROZIĄZYWANIE SPORÓW PRZEZ INŻYNIERA
Każde uzgodnienie lub określenie będzie wiążące dla Stron o ile nie zostanie skorygowane lub w przypadku rozpatrzenia sporu w innej procedurze.

## Slide 40: ROZIĄZYWANIE SPORÓW PRZEZ INŻYNIERA
Jeżeli którakolwiek ze Stron jest niezadowolona z określenia Inżyniera:
- niezadowolona Strona może przekazać Powiadomieniu o Niezadowoleniu drugiej Stronie, z kopią do Inżyniera;
- Powiadomienie o Niezadowoleniu będzie dane w terminie 28 dni od daty otrzymania Powiadomienia Inżyniera o jego określeniu.
- następnie każda ze Stron może wnieść sprawę do Komisji Unikania Sporów i Rozjemstwa.
Jeżeli żadna ze stron nie da Powiadomienia o Niezadowoleniu w terminie 28 dni, określenie Inżyniera uważa się za zaakceptowane przez Strony

## Slide 41: SPÓR I ARBITRAŻ
Spory będą rozstrzygane przez Komisję Unikania Sporów i Rozjemstwa, w terminie 28 dni, liczonym od dnia otrzymania przez Wykonawcę Listu Akceptującego.
Strony mogą wystąpić do Komisji Unikania Sporów i Rozjemstwa o pomoc / dyskusję, i wyjaśnienie różnicy zdań, w zakresie pomocnym podczas wykonywania Kontraktu.

## Slide 42: SPÓR I ARBITRAŻ
Wniesienie Sporu pod rozstrzygnięcie Komisji powinno:
- nastąpić w terminie 42 dni od daty otrzymania lub dania Powiadomienia o Niezadowoleniu;
- opisać szczegółowo sprawę.
Wniesienie Sporu do Komisji skutkuje przerwaniem jakichkolwiek terminów przedawnienia lub wstrzymania biegu terminów zawitych, chyba że prawo tego nie dopuszcza.

## Slide 43: SPÓR I ARBITRAŻ
Obydwie Strony niezwłocznie udostępniają Komisji wszelkie potrzebne informacje i odpowiednie pomieszczenia potrzebne do rozstrzygnięcia Sporu.
Poza sytuacją odstąpienia od Kontraktu lub porzuceniem Robót, Strony nadal mają obowiązek wykonywać swoje obowiązki związane z Kontraktem.

## Slide 44: SPÓR I ARBITRAŻ
Komisja opracuje i wyda swoją decyzję w terminie 84 dni od dnia wniesienia Sporu.
Od decyzji Komisji, każda ze Stron może wnieść sprawę do Sądu Arbitrażowego.

## Slide 45: DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ