## Slide 1: Klauzule FIDIC

## Slide 2: Klauzule FIDIC
PODMIOTY:
INWESTOR (ZAMAWIAJĄCY)
WYKONAWCA
INŻYNIER KONTRAKTU

## Slide 3: Klauzule FIDIC
HIERARCHIA DOKUMENTÓW KONTRAKTU:
akt umowy
list akceptacyjny
oferta
warunki szczególne / ogólne
specyfikacja
rysunki

## Slide 4: Klauzule FIDIC
INŻYNIER KONTRAKTU
A. Świadectwa (płatności, przyjęcia, wykonania)
B. Określenia
C. Polecenia (dot. wyjaśnienia sprzeczności lub rozbieżności w dokumentacji kontraktowej)

## Slide 5: Klauzule FIDIC
RYZYKA ZAMAWIAJĄCEGO (m. in.).
- Zamawiający ponosi ryzyko i odpowiedzialność związane z projektowaniem przez Personel Zamawiającego

## Slide 6: Klauzule FIDIC
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający jest obowiązany do uzyskania pozwoleń związanych z zagospodarowaniem przestrzennym
Zamawiający ma obowiązek udzielenia pomocy i współpracy względem Wykonawcy
Zamawiający ma obowiązek informowania Wykonawcy o wszelkich przeszkodach związanych z wykonaniem robót.

## Slide 7: Klauzule FIDIC
RYZYKA WYKONAWCY (m. in.)
Wykonawca jest odpowiedzialny za nadzór, opiekę i zabezpieczenie robót i dóbr na terenie budowy od rozpoczęcia robót do momentu wydania Świadectwa Przejęcia, chyba że szkoda została spowodowana przez jedno z ryzyk Zamawiającego.

## Slide 8: Klauzule FIDIC
OBOWIĄZEK WYKONAWCY:
obowiązek informowania Zamawiającego o możliwości opóźnienia lub przerwania robót z powodu braku lub opóźnienia w dostarczeniu dokumentacji projektowej
obowiązek umożliwienia wykonywanie prac innym podmiotom (Personelowi Zamawiającego, przedstawicielom władz publicznych)

## Slide 9: WYKONANIE ROBÓT

## Slide 10: Klauzule FIDIC
ROZPOCZĘCIE BUDOWY (subkl 8.1.)
Termin: rozpoczęcie robót w terminie 42 dni od dnia otrzymania listu akceptacyjnego
Powiadomienie – wskazanie daty rozpoczęcia robót
Termin: datę rozpoczęcia robót wyznacza inżynier kontraktu z uprzedzeniem 7 dniowym

## Slide 11: Klauzule FIDIC
HARMONOGRAM WYKONANIA ROBÓT:
Wykonawca przygotowuje harmonogram wykonania robót
Termin: wykonanie harmonogramu – powinno nastąpić w terminie 28 dni od otrzymania powiadomienia o rozpoczęciu robót
Powiadomienie – Inżynier Kontraktu powiadamia wykonawcę o niezgodności harmonogramu z umową
Termin – powiadomienie o niezgodnościach – w ciągu 21 dni od otrzymania harmonogramu
Powiadomienie – wykonawca ma obowiązek niezwłocznego informacje o zdarzeniach negatywnie wpływających na harmonogram

## Slide 12: Klauzule FIDIC
PRZEDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI UMOWY
Zasada: nieukończenie w terminie robót skutkuje powstaniem odpowiedzialności Wykonawcy
Polecenie: Inżynier Kontraktu może polecić przyspieszenie robót w celu ukończenia projektu zgodnie z terminem umowy.
Wyjątek: jeżeli nieukończenie w terminie robót jest poza ryzykiem Wykonawcy, wówczas Wykonawca ma roszczenie o przedłużenie czasu na ukończenie

## Slide 13: Klauzule FIDIC
ZAWIESZENIE I WZNOWIENIE PRAC:
Polecenie: Inżynier Kontraktu może polecić zawieszenie całości lub części robót. Zawieszenie robót jest związane z ryzykiem Inwestora
Wniosek: Wnioskodawca może wnioskować o wznowienie robót do Inżyniera Kontraktu, jeżeli zawieszenie robót trwa dłużej niż 84 dni
Pozwolenie: Inżynier Kontraktu powinien pozwolić na wznowienie robót w ciągu 28 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy.
Uprawnienie Wykonawcy: Gdy nie zostanie wydane pozwolenie, Wykonawca ma uprawnienia: 1. Pominięcia części robót; 2. Odstąpienie od umowy.

## Slide 14: Klauzule FIDIC
ZMIANA ZAKRESU ROBÓT:
Sposoby zmiany:
A. Polecenie zmiany
B. Inżynieria wartości
Zakres (zmiana zakresu do czasu wydania świadectwa przyjęcia robót)
A. Umowny zakres. zmiana zakresu robót nie może oznaczać przekazania do wykonania robót przez innego Wykonawcę.
B. Sprzeciw Wykonawcy. Wykonawca może odmówić zmiany zakresu robót ze względu na okoliczności (niedostateczna ilość materiału, względy bezpieczeństwa pracy)

## Slide 15: Klauzule FIDIC
ODBIÓR ROBÓT
Świadectwo przyjęcia (ewentualnie odrzucenie wniosku Wnioskodawcy o dokonanie odbioru)
Świadectwo wykonania

## Slide 16: PŁATNOŚCI

## Slide 17: Klauzule FIDIC
ŚWIADECTWA PŁATNOŚCI
Wykonawca powinien w ciągu 28 dni od rozpoczęcia robót przedstawić Inżynierowi Kontraktu proponowany podział kwoty wynagrodzenia

## Slide 18: Klauzule FIDIC
Przejściowe Świadectwo Płatności
Inżynier może wstrzymać się z wystawieniem PŚP, gdy:
A. gdy Wykonawca nie zapewnić zabezpieczenia wykonania
B. gdy kwota wnioskowana jest inna niż określona w Kontrakcie

## Slide 19: Klauzule FIDIC
Ostateczne Świadectwo Płatności
Inżynier Kontraktu wystawia OŚP po wcześniejszym wydaniu Ostatecznego Świadectwa Wykonania

## Slide 20: Klauzule FIDIC
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA ROBÓT
Zabezpieczenie Wykonania – jest obowiązkiem Wykonawcy określonym w Umowie
Termin: Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Inwestorowi oraz Inżynierowi Kontraktu w terminie 28 dni od otrzymania listu akceptującego ofertę
Zabezpieczenie Wykonania powinno pozostać ważne do momentu ukończenia robot i usunięcia ewentualnych wad
Skutkiem nieprzedstawienia Zabezpieczenia Wykonania jest:
A. powstrzymanie się od przekazaniu Wykonawcy dostępu do terenu budowy;
B. wyłączenie możliwości wydania przez Inżyniera Kontraktu Przejściowego Świadectwa Płatności.
gdy Wykonawca wykonał w całości roboty i usunął wady, Inwestor powinien zwrócić Zabezpieczenie Wykonania w ciągu 21 dni od otrzymania Świadczenia Wykonania.

## Slide 21: Klauzule FIDIC
ZABEZPIECZENIE WYPŁATY WYNAGRODZENIA:
Zamawiający na wniosek Wykonawcy ma obowiązek zorganizowania i utrzymania środków finansowych umożliwiających w przyszłości zapłatę wynagrodzenia
Termin: w ciągu 28 dni od dnia przedłożenia wniosku
Gdy w tym terminie zamawiający nie wykonana tego obowiązku, wykonawca może zawiesić roboty po 21 dniach od dnia ostrzeżenia o zawieszeniu robót.
Gdy w terminie kolejnych 42 dni Zamawiający nie wykonane tego obowiązku, Wykonawca może odstąpić od umowy.

## Slide 22: ROSZCZENIA

## Slide 23: Klauzule FIDIC
ROSZCZENIA WYKONAWCY:
1. roszczenie czasowe - roszczenie o przedłużenie czasu na ukończenie
2. roszczenie finansowe
- roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie
- roszczenie o korektę ceny kontraktowej (roszczenie o ustalenie)

## Slide 24: Klauzule FIDIC
ROSZCZENIE INWESTORA
Roszczenie finansowe – zw. z mechanizmem odpowiedzialności umownej za opóźnienie (odrębne od kary umownej, ponieważ ma funkcję kompensacyjną).

## Slide 25: Klauzule FIDIC
UJĘCIE SPORU WG. FIDIC
1.Spór w znaczeniu formalnym
2.Spór w znaczeniu materialnym

## Slide 26: Klauzule FIDIC
UMOWNY TERMIN ZAWITY
Wykonawca ma 28 dni od czasu powstania zdarzenia do zawiadomienia Inżyniera Kontraktu o swoim roszczeniu
Skutkiem upływu tego terminu jest utrata możliwości dochodzenia roszczenia, ze względu na jego wygaśnięcie.

## Slide 27: Klauzule FIDIC
KONSULTACJE:
Cel Konsultacji: utrzymanie poprawnych relacji stron Kontraktu
Zakres: Moderowanie sporów pomiędzy stronami Kontraktu
Pozytywne zakończenie: osiągnięcie Porozumienia pomiędzy stronami Kontraktu

## Slide 28: Klauzule FIDIC
OKREŚLENIA (subkl. 3.5)
Cel Określeń: usprawnianie zarządzaniem kontraktem, rozstrzyganie sporów na bieżąco
Zakres: uzgodnienie oraz ustalenie wynagrodzenia

## Slide 29: Klauzule FIDIC
ROZSTRZYGNIĘCIE KOMISJI ROZJEMSTWA W SPORACH
Rozstrzygnięcie Komisji Rozjemstwa opiera się na modelu ustalenia treści umowy przez osobę trzecią, która jest upoważniona przez strony
Rozstrzygnięcie Komisji Rozjemstwa jest wiążące dla stron, gdy żadna z nich nie wniesie Powiadomienia o Niezadowoleniu

## Slide 30: Dziękuję za uwagę